## Лист1
Перечень работ и оценка трудёмкости реализации веб-сервиса
1DATA MVP
Модуль | Оптимистично | Реалистично | Пессиместично | Среднее, часов | Рабочих дней | Рабочих недель
Серверная часть
Core | 8 | 12 | 16
DataModel | 4 | 8 | 10
DB Mapping | 4 | 8 | 12
Picture Manager | 4 | 6 | 8
Авторизация | 8 | 10 | 16
Аутентификация | 4 | 8 | 16
Шаг | 12 | 20 | 24
Интеграция с Bitrix | 8 | 16 | 24
Интеграция с 1С | 8 | 16 | 24
Тумба | 2 | 4 | 8
Стелла | 2 | 4 | 8
Цветник | 2 | 4 | 8
Надгробие | 2 | 4 | 8
Ограда | 2 | 4 | 8
Скамья | 2 | 4 | 8
Договора | 2 | 4 | 8
ИТОГО север | 74 | 132 | 206 | 134.6667 | 17 | 4
ЮИ
Wizard | 8 | 12 | 20
Core | 4 | 8 | 16
Picture Processor | 3 | 4 | 8
Главная | 4 | 6 | 8
Авторизация | 4 | 6 | 8
Каталог | 4 | 8 | 16
Конструктор | 4 | 8 | 16
Тумба | 4 | 6 | 12
Стелла | 4 | 6 | 12
Цветник | 4 | 6 | 12
Надгробие | 4 | 6 | 12
Ограда | 4 | 6 | 12
Скамья | 4 | 6 | 12
Договора | 8 | 16 | 20
Вёрстка главная | 4 | 12 | 16
Вёрстка по шагам | 4 | 12 | 16
ИТОГО ЮИ | 71 | 128 | 216 | 133.1667 | 17 | 4
Тестирование |  |  |  | 133.9167
Резерв |  |  |  | 107.1333
ИТОГО | 145 | 260 | 422 | 508.8833 | 64 | 13
Планируемый срок реализации веб-сервиса 1DATA MVP составит 3 месяца.